## List1
Časový harmonogram postupu vnitřní akreditace 20 DSP - první vlna upraveno a schváleno v Radě dne 27.8. 2019
Řádek | Termín | Akce | Způsob | Kdo | Komu | Komu v kopii | Následuje
1. | Původně zasláno NAÚ dne 20.12. 2018 | Žádost o akreditaci DSP NAÚ | Písemně Datovkou | Rektor | NAÚ | OHK +GrpAIS | Usnesení o zastavení řízení na základě zpětvzetí žádosti o akreditaci DSP po udělení IA (0209 2019). Zastavení řížení s odůvodněním, že po získání IA si VŠCHT Praha sama zakredituje 20 DSP, které patří do OV Chemie a Potravinářství. Źádost o IA byla podána dne 7.12. 2018 a Rozhodnutím NAÚ získáná - 1. část dne 10.6. 2019 a 2. část dne 25.6. 201.
2. | 2019-05-22 | Jmenování zpravodajů a posuzovatelů | Písemně + elektronicky | Děkan+ Rektor/OHK | Rektorovi | akreditace@vscht.cz | Schválení RVH dne 29.5. 2019
3. | 2019-06-17 | OHK rozesílá Žádost o posouzení návrhu SP dle sloupce 5 a 6 | Elektronicky | OHK | Posuzovateli | Zpravodaj akreditace@vscht.cz | Hodnocení akreditačního spisu posuzovateli
4. | 2019-06-17 | IAKred | 0 | OHK |  | 0 | zatím na sdíleném disku….
5. | 2019-07-31 | Posuzovatel zasílá Formulář hodnocení - expertní posudek dle sloupce 5 a 6 | Elektronicky | Posuzovatel | Zpravodaji | Helena.Kavalcova@vscht.cz | Vypracování Zprávy zpravodaje | vzor č. 1 Zpráva zpravodaje
6. |  | Zpravodaj zasílá Žádost zpravodaje děkanovi o vyjádření dle sl.5 a 6 s přílohami: 1. Zpráva zpravodaje 2. tří expertních posudky posuzovatelů | Elektronicky | Zpravodaj | Děkanovi | Helena.Kavalcova@vscht.cz akreditace@vscht.cz | Děkan přijímá nebo nepříjímá vypořádání drobných připomínek | vzor č. 2 Žádost zpravodaje děkanovi o vyjádření k hodnotícím podkladům
7. | nejsou-li připomínky k vypořádání přechází se na řádek č. 12 | Děkan zasílá Vyjádření k nashromážděným hodnotícím podkladům dle sl.5 | Elektronicky | Děkan | Zpravodaji | Helena.Kavalcova@vscht.cz | Zpravodaj by měl hotový podklad pro konečnou komunikaci s rektorem před jednáním RVH, kdyby nebyly připomínky spojené s nutností otevřít akre spis SP
8. | vypořádání připomínek | Děkan zasílá Výzvu děkana garantovi k vypořádání připomínek dle sl.5 a 6 s těmito přílohami: 1. Zpráva zpravodaje 2. 3x expertní posudky 3.Vyjádření děkana | Elektronicky | Děkan | Garantovi + proděkanovi | 0 | Garant na základě děkanovy výzvy a jejích příloh zahajuje vypořádání ….a žádá o otevření spisu. | Obsah výzvy děkana garantovi: 1) provést opravy dle zpravodaje 2) vysvětlit, pokud se jedná o relevatní připomínku, kterou lze vysvětlit bez zásahu do akre spisu (např. výtka o stáží garantů předmětů) 3) vypracovat jasný soupis změn provedených v akre spisu
9. | vypořádání připomínek | Garant zasílá dle sl. 5a 6 Žádost o otevření spisu v AIS | Elektronicky | Proděkan, Garant | akreditace@vscht.cz | Děkan | od GrpAIS dostane garant odpověď, že je spis otevřen | Obsah žádosti o otevření spisu: Na základě výzvy děkana fakulty žádám o zpřístupnění akre spisu programu xyx k provedení dílčích úprav ve smyslu připomínek zpravodaje.
10. | vypořádání připomínek | Garant zasílá dle sl. 5 a 6 sepsaný způsob vypořádání připomínek v akre spisu vč. přístupového linku na novou verzi spisu v AIS a zajistí zavření spisu | Elektronicky | Garant | Děkanovi | akreditace@vscht.cz | Děkan zahájí na základě dostupných podkladů od garanta zpracovávat Zprávu děkana o vypořádání připomínek
11. | nejpozději do 12.9. 2019 vypořádání připomínek | Děkan zasílá Zprávu o vypořádání připomínek dle sl.5 a 6 | Písemně + elektronicky | Děkan | Zpravodaji | akreditace@vscht.cz Helena.Kavalcova@vscht.cz | Zpravodaj dle Zprávy děkana o vypořádání připomínek upravuje svojí původní zprávu | vzor č. 3 Žádost zpravodaje rektorovi o předložení v Radě - vnitřní akreditace
12. | nejpozději do 16 .9. 2019 komunikace zpravodaje s rektorem | Zpravodaj zasílá Žádost zpravodaje rektorovi o předložení v Radě dle sl. 5 a 6 s přílohami: 1. Zpráva zpravodaje 2. Vyjádření děkana/Zpráva děkana o vypořádání připomínek | Písemně + elektronicky | Zpravodaj | Rektorovi/OHK, | akreditace@vscht.cz | Svolání jednání Rady do 14 dnů po kompletaci všech doručených Zpráv zpravodajů, prezentace SP zpravodajem v RVH, Rozhodnutí o vnitřní akreditaci SP | vzor č. 4. Rozhodnutí Rady o vynitřní akreditaci
13. | 2019-09-24 | 13. zasedání RVH - Rozhodnutí o vnitřní akreditaci SP je v listinné podobě předáno dle sloupce 5 a 6 | Písemně | Rektor /OHK | Děkanovi | akreditace@vscht.cz | Žádost o přidělení kodů programů
| neprodleně | Žádost o přidělení kodů programů | Písemně (datovka) | Rektor | MŠMT | akreditace@vscht.cz helena.Kavalcova@vscht.cz | Přidělení kódu
| neprodleně | Uveřejnění výsledku vnitřní akreditace |  | OHK
|  | *GrpAIS = akreditace@vscht.cz | Kubová, Popová, Pátková, Šimek | Jediné 4 osoby reagující na žádost garanta SP o otevření akre spisu a zajišťující nahrání dokumentační stopy o vnitřním hodnocení SP do složky PRŮVODNÍ DOKUMENTACE akre spisu v AIS. | V AIS v každém akre spisu SP musí být tato dokumentační stopa, pokud nejsou přijaté připomínky: 1. žádost děkana rektorovi o vnitřní akreditaci 2. jmenování zpravodajů a posuzovatelů k novým SP 3. důkaz o rozeslání dokumentů posuzovatelům 4. expertní posudky od 3 posuzovatelů zaslané zpravodaji 5.Zpráva zpravodaje s Žádostí o vyjádření děkana 6. Vyjádření děkana zaslané zpravodaji 7. Žádost zpravodaje rektorovi o schválení SP v Radě s dvěma přílohami |  | V AIS v každém akre spisu SP musí být tato dokumentační stopa, pokud jsou přijaté připomínky: 1. žádost děkana rektorovi o vnitřní akreditaci 2. jmenování zpravodajů a posuzovatelů k novým SP 3. důkaz o rozeslání dokumentů posuzovatelům 4. expertní posudky od 3 posuzovatelů zaslané zpravodaji 5.Zpráva zpravodaje s Źádostí o vyjádření děkana 6. Vyjádření děkana - přijal připomínky - Zpráva děkana o vypořádání připomínek zaslaná zpravodajovi 7. Žádost zpravodaje rektorovi o schválení SP v Radě s přílohami Je k dohledání: - žádost o otevření spisu v AIS - případně garantem sepsaný způsob vypořádání připomínek vč. přístupového linku na novou verzi akre spisu v AIS
Žádost děkana předsedovi Rady je oprávněn děkan zaslat v listinné podobě a elektronicky, pokud: 1. Kompletní návrh akreditace SP je v elektronické podobě vložen do AIS a je znám funkční odkaz do akreditačního spisu SP. 2. Děkan již předložil návrh akreditace SP k projednání AS FA v jednotě s článkem č. 4 odst. 1 a článkem 2 odst. 5 a 6 vnitřní normy „Hodnocení, schvalování a řízení SP“ a AS fa předal zápis děkanovi. 3. Děkan již předložit návrh akreditace SP spolu se zápisem z jednání AS FA ke schválení VR FA v jednotě s článkem 4 odst. 2 a článkem 2 odst. 5.- 6. výše uvedené vnitřní normy a VR fa předala zápis děkanovi.