## List1
Nástin časového harmonogramu vnitřní akreditace pro FCHI NMgr. - "Datové inženýrství v chemii" Rada vzala na vědomí na svém 18. zasedání dne 26.5. 2020
Řádek | Termín/ kdy | Akce | Způsob | Kdo | Komu | Komu v kopii | Následuje
1. | nejpozději 18. 5. 2020 | Žádost o schválení záměru případně i návrhu zpravodaje a posuzovatelů pro zhodnocení SP * formální kontrola podkladů předem provedena OHK | písemně | děkan/ prorektor pro pedagogiku | rektor | OHK Helena.Kavalcova@vscht.cz | Schválení v RVH dne 26. 5. 2020 18. zasedání RVH
2. | nejpozději 31. 8. 2020 | Źádost o akreditaci předmětného studijního programu včetně časového harmonogramu vnitřní akreditace | písemně | děkan/ prorektor pro pedagogiku | rektor | OHK | Hlasování RVH per rollam v otázce: 1. schválení zahájení vnitřní akreditace 2.schválení časového harmonogramu vnitřní akreditace |  | per rollam zahájení vnitřní akreditace
3. | nejpozději 31. 8. 2020 | Předložení akreditačního spisu | elektronicky | děkan/ prorektor pro pedagogiku | OHK | 0 | provedení formální kontroly akreditačního spisu OHK před jednáním RVH dne 8.9. 2020 s dokumentační stopou tzv. Checklist.
4. | 2020-09-11 | OHK rozesílá pozuzovateli " Žádost o posouzení návrhu SP" ( elektronická adresa na stažení akreditačního spisu, instrukce, jak postupovat vč. dokumentů pro vyplnění a vrácení ( formulář pro hodnocení SP posuzovatelem, DPP a Písemné prohlášení posuzovatele) a řídící dokumenty VŠCHT Praha spojené s postupem vnitřní akreditace) | Elektronicky | OHK | Posuzovateli | Zpravodaj *GrpAIS= akreditace@vscht.cz | Hodnocení akreditačního spisu posuzovateli | Průběh vnitřní akreditace se opírá o vnitřní řídící dokument, výnos rektora "Postup vnitřní akreditace studijního programu" | zahájení vnítřní akreditace
5 | 2020-09-11 | Pro vytvoření transparentní dokumentační stopy slouží sdílený disk IAKRED , ke kterému mají přístup všichni noví či staronoví členové Rady | 0 | OHK |  | 0 | složka 8. b VNITŘNÍ AKREDITACE a dále
6. | nejpozději do 30 dnů od rozeslání žádosti o posouzení návrhu SP t.j. 12. 10. 2020 | Posuzovatel zasílá zpravodaji Formulář hodnocení - expertní posudek a v kopii OHK | Elektronicky | Posuzovatel | Zpravodaji | Helena.Kavalcova@vscht.cz | Zpravodaj na základě tří expertních posudků vypracovává Zprávu zpravodaje | vzor č. 1 Předvyplněná "Zpráva zpravodaje" je na sdíleném disku IAkred
7 | nejpozději do 8 dnů o přijetí formuláře od posuzovatele 20. 10 .2020 | Zpravodaj zasílá děkanovi "Žádost zpravodaje o vyjádření k nashromážděným hodnotícím dokumentům " s přílohami: 1. Zpráva zpravodaje 2. tří expertních posudky posuzovatelů a na vědomí OHK | Elektronicky | Zpravodaj | Děkanovi | Helena.Kavalcova@vscht.cz *GrpAIS= akreditace@vscht.cz | Děkan přijímá nebo nepříjímá vypořádání drobných připomínek | vzor č. 2 Předvyplněná "Žádost zpravodaje děkanovi o vyjádření k hodnotícím podkladům" je na sdíleném disku IAkred
8. | nejsou-li připomínky k vypořádání přechází se na řádek č. 13 | Děkan zasílá zpravodaji " Vyjádření k nashromážděným hodnotícím podkladům" a v kopii OHK | Elektronicky | Děkan | Zpravodaji | Helena.Kavalcova@vscht.cz | Zpravodaj by měl hotový podklad pro konečnou komunikaci s rektorem před jednáním RVH, když nejsou od zpravodaje či posuzovatelů připomínky spojené s nutností otevřít akre spis SP
9. | na vypořádání připomínek je 12 dnů od zaslání žádosti zpravodaje děkanovi vypořádání připomínek v akreditačním spisu | Děkan zasílá nashromážděné hodnotící dokumenty od zpravodaje garantovi a proděkanovi formou "Výzva děkana garantovi k vypořádání připomínek" s těmito přílohami: 1. Zpráva zpravodaje 2. 3x expertní posudky | Elektronicky | Děkan | Garantovi + proděkanovi | 0 | Garant na základě děkanovy výzvy a jejich příloh zahajuje vypořádání ….a žádá o otevření spisu *GrpAIS= akreditace@vscht.cz - obvykle Ing. P. Kubovou | Obsah výzvy děkana garantovi: 1) provést opravy dle zpravodaje 2) vysvětlit, pokud se jedná o relevatní připomínku, kterou lze vysvětlit bez zásahu do akre spisu (např. výtka o stáží garantů předmětů) 3) vypracovat jasný soupis změn provedených v akre spisu
10. | vypořádání připomínek | Garant zasílá na akreditace@vscht.cz Žádost o otevření spisu v AIS , na vědomí děkan | Elektronicky | Proděkan, Garant | akreditace@vscht.cz | Děkan | od GrpAIS dostane garant odpověď, že je spis otevřen | Obsah žádosti o otevření spisu: Na základě výzvy děkana fakulty žádám o zpřístupnění akre spisu programu xyx k provedení dílčích úprav ve smyslu připomínek zpravodaje.
11. | vypořádání připomínek | Garant zasílá děkanovi sepsaný způsob vypořádání připomínek v akre spisu vč. přístupového linku na novou verzi spisu v AIS a na vědomí akreditace@vscht.cz a zajistí zavření spisu | Elektronicky | Garant | Děkanovi | 0 | Děkan zahájí na základě dostupných podkladů od garanta zpracovávat Zprávu děkana o vypořádání připomínek
12. | vypořádání připomínek 2. 11. 2020 | Děkan zasílá zpravodaji v případě vypořádání připomínek" Zprávu o vypořádání připomínek" a na vědomí OHK | Elektronicky | Děkan | Zpravodaji | Helena.Kavalcova@vscht.cz |  | vzor č. 3 Předvyplněná "Žádost zpravodaje rektorovi o předložení v Radě k vnitřní akreditaci"je uložena na sdílením disku IAkred
13. | nejpozději do 8 dnů od přijetí zprávy o vypořádání připomínek nejpozději 10. 11. 2020 | Zpravodaj zasílá rektorovi "Žádost zpravodaje rektorovi o předložení v Radě a rozhodnutí o udělení či neudělení vnitřní akreditace" s přílohami: 1. Zpráva zpravodaje 2. Vyjádření děkana/Zpráva děkana o vypořádání připomínek a na vědomí OHK | elektronicky | Zpravodaj | Rektorovi | Helena.Kavalcova@vscht.cz | Svolání jednání Rady obvykle do 14 dnů po kompletaci všech doručených Žádostí zpravodaje/ů, na zasedání probíhá prezentace SP zpravodajem, Rada hlasuje o návrhu usnesení (výsledku vnitřní akreditace) o výsledku vnitřní akreditace. Dle zápisu Rady OHK vypracování Rozhodnutí o žádosti o vnitřní akreditaci SP, které je předáno příslušnému děkanovi. | vzor č. 4. "Rozhodnutí Rady o vnitřní akreditaci" vypracovává OHK na základě zápisu ze zasedání Rady, kde se rozhodlo o výsledku procesu vnitřní akreditace SP
14. | obvykle nejpozději do 14 dnů je zasedání RVH za účelem vnitřní akreditace SP 24. 11. 2020 | zasedání RVH - Schválení vnitřní akreditace SP a formou Rozhodnutí o vnitřní akreditaci SP je v listinné podobě bude následně předáno děkanovi | Písemně | Rektor/OHK | Děkanovi | 0 | "Žádost o přidělení kodů programů" vč. zkráceného podání informací o průběhu vnitřní akreditace zajištěno Pedagogickým oddělením a GrpAIS | pozvánka na jednání RVH dne 17. 11. 2020 | Schválení SP Radou
15. | neprodleně | Žádost o přidělení kodů programů + zkrácené informování o transparentním průběhu vnitřní akreditace | Písemně (datovka) | Rektor/ PeOdd/ parafa prorektor pro VaV | NAÚ/MŠMT | Helena.Kavalcova@vscht.cz | 0 |  | Gestor: Pedagogické oddělení
16. | neprodleně | Uveřejnění výsledku vnitřní akreditace | Osobně projednáno s Ing. Kubovou během prvních vnitřní akreditací v roce 2019 |  | Bude uveřejněno na úřední desce VŠCHT Praha https://www.vscht.cz/uredni-deska/akreditace
|  | *GrpAIS = akreditace@vscht.cz | Kubová, Popová, Pátková, Šimek | Jediné 4 osoby reagující na žádost garanta SP o otevření akre spisu a zajišťující nahrání dokumentační stopy o vnitřním hodnocení SP do složky PRŮVODNÍ DOKUMENTACE akre spisu v AIS. | V AIS v každém akre spisu SP musí být tato dokumentační stopa, pokud nejsou přijaté připomínky: 1. Žádost děkana rektorovi o vnitřní akreditaci 2. Formulář hodnocení SP od 3 posuzovatelů zaslaný zpravodaji 3.Zpráva zpravodaje s Žádostí o vyjádření děkana 4. Vyjádření děkana zaslané zpravodaji 5. Žádost zpravodaje rektorovi o schválení SP v Radě s dvěma přílohami 6. Rozhodnutí o žádosti o udělení vnitřní akreditace |  | V AIS v každém akre spisu SP musí být tato dokumentační stopa, pokud jsou přijaté připomínky: 1. Žádost děkana rektorovi o vnitřní akreditaci 2. Formulář hodnocení SP od 3 posuzovatelů zaslaný zpravodaji 3. Zpráva zpravodaje s Źádostí o vyjádření děkana 4. Vyjádření děkana - přijal připomínky - Zpráva děkana o vypořádání připomínek zaslaná zpravodajovi 5. Žádost zpravodaje rektorovi o schválení SP v Radě s přílohami 6.. Rozhodnutí o žádosti o udělení vnitřní akreditace Je k dohledání: - žádost o otevření spisu v AIS - případně garantem sepsaný způsob vypořádání připomínek vč. přístupového linku na novou verzi akre spisu v AIS
Žádost děkana předsedovi Rady je oprávněn děkan zaslat v listinné podobě a elektronicky, pokud: 1. Kompletní návrh akreditace SP je v elektronické podobě vložen do AIS a je znám funkční odkaz do akreditačního spisu SP. 2. Děkan již předložil návrh akreditace SP k projednání AS FA v jednotě s článkem č. 4 odst. 1 a článkem 2 odst. 5 a 6 vnitřní normy „Hodnocení, schvalování a řízení SP“ a AS fa předal zápis děkanovi. 3. Děkan již předložit návrh akreditace SP spolu se zápisem z jednání AS FA ke schválení VR FA v jednotě s článkem 4 odst. 2 a článkem 2 odst. 5.- 6. výše uvedené vnitřní normy a VR fa předala zápis děkanovi.