## List1
časový harmonogram vnitřní akreditace Bc. "Omezování klimatických změn" ( interní kód B204)" za FTOP schváleno na 20. zasedání RVH dne 9.2. 2021
Řádek | Termín/ kdy | Akce | Způsob | Kdo | Komu | Komu v kopii | Následuje
1. | listopad 2020 | Návrh VR FA rektorovi ke schválení záměru SP. | písemně | děkan/ prorektor pro pedagogiku | rektor | Oddělení hodnocení kvality (dále jen OH) Helena.Kavalcova@vscht.cz | Schválení záměru v RVH dne 24.11. 2020 na 19. zasedání RVH | pozvánka na dálší zasedání RVH nejpozdějí dne 2.2. 2021 | Schválení záměru RVH
2. | nejpozději 1.2. 2021 dopoledne | Zaslat Žádost děkana o udělení vnitřní akreditace B204 s přílohami viz níže řádek č. 3 + navíc v PDf podobě akre spis | elektronicky | děkan/prorektor pro pedagogiku | 0 | OHK | OHK provádí formální kontrolu akreditačního spisu s dokumentační stopou ve formě checklistu. |  | Podmínky pro zahájení vnitřní akre splněny
3. | nejpozději 1.2. 2021 dopoledne | Předložit listinnou originálně podepsanou "Žádost děkana o udělení vnitřní akreditace" B204 do rektorátu s těmito povinnými přílohami: 1) prostá kopie zápisu z projednání v AS FTOP 2) prostá kopie zápisu ze schválení ve VR FTOP 3) Jmenovitý návrh posuzovatelů a zpravodaje pro posouzení a hodnocení akre spisu se správnými údaji | písemně | děkan/prorektor pro pedagogiku | rektor | 0 | Schválení zahájení procesu vnitřní akreditace v Radě dne 9.2. 2021 za podmínky: 1. Schválení jmenovitého návrhu posuzovatelů a zpravodaje Rady Radou 2. Schválení časového harmonogramu Radou 3.Akreditační spis SP je formálně zkontrolován a případně i vypořádán. 4. Rektor má k dispozici Žádost děkana o udělení vnitřní akreditace s povinnými přílohami viz řádek č. 3 | JŘ RVH čl. 9 odst. 5) clenové Rady budou seznámeni s programem jednání nejméně 7 dní před dnem jednání Rady.
4. | 2021-02-12 | OHK rozesílá pozuzovateli " Žádost o posouzení návrhu SP" vč. odkazu na stáhnutí akreditačního spisu (žádosti o akreditaci SP) z Akreditačního informačního systému VŠCHT Praha , která obsahuje v příloze Formulář pro hodnocení SP, Písemné prohlášení posuzovatele, Formulář DPP, Schválený jmenovitý seznam posuzovatelů,Schválený časový harmonogram a instrukce pro posuzovatele. V odkazu je k dispozici i vnitřní řídící dokumentace spojená s akreditací jako je vnitřní norma " Hodnocení, schvalování a řízení SP, směrnice "Garanti studijních programů a předmětu ", výnos "Postup vnitřní akreditace SP", Tvorba studijních programů. | elektronicky | OHK | Posuzovateli |  | Hodnocení akreditačního spisu posuzovateli | Průběh vnitřní akreditace se opírá o vnitřní řídící dokument, výnos rektora "Postup vnitřní akreditace studijního programu" OHK zároveň vytváří na sdíleném disku IAKred podmínky pro dokumentaci zpravodaje a uchování transparentní dokumentační stopu pro přenos dokumentů do Akreditačního informačního systému VŠCHT Praha | Průběh vnitřní akre SP
5. | nejpozději do 30 kalendářních dnů od rozeslání žádosti o posouzení návrhu SP t.j. 15.3. 2021 | Posuzovatel zasílá PŘÍMO zpravodaji zpracovaný "Formulář pro hodnocení SP" a kopii OHK | elektronicky | Posuzovatel | Zpravodaji | Helena.Kavalcova@vscht.cz | Zpravodaj na základě tří expertních posudků vypracovává Zprávu zpravodaje | vzor č. 1 Předvyplněná "Zpráva zpravodaje" je na sdíleném disku IAkred
6. | nejpozději do 8 kalendářních dnů od přijetí formuláře od posuzovatele 23.3. 2021 | Zpravodaj zasílá děkanovi "Žádost zpravodaje o vyjádření k nashromážděným hodnotícím dokumentům " s přílohami: 1. Zpráva zpravodaje 2. Tři expertní posudky posuzovatelů a v kopii OHK ve dvou možných variantách: a) zpravodaj nebo posuzovatelé nemají připomínky k návrhu SP b) zpravodaj nebo posuzovatelé mají přípomínky k návrhu SP | elektronicky | Zpravodaj | Děkanovi | Helena.Kavalcova@vscht.cz *GrpAIS= akreditace@vscht.cz | Varianta a) Děkan vypracovává prosté vyjádření k nashromážděným hodnotícím podkladům Varianta b) Děkan organizuje vypořádání připomínek v návrhu SP viz řádek 9-12 časového harmonogramu | vzor č. 2 Předvyplněná "Žádost zpravodaje děkanovi o vyjádření k hodnotícím podkladům" je na sdíleném disku IAkred
7. | neprodleně nebo nejpozději do 6.4. 2021 nejsou-li připomínky k vypořádání, další postup na řádku č. 12 | Děkan zasílá zpravodaji " Vyjádření k nashromážděným hodnotícím podkladům" a v kopii OHK | elektronicky | Děkan | Zpravodaji | Helena.Kavalcova@vscht.cz | Zpravodaj má hotový podklad pro konečnou komunikaci s rektorem před jednáním RVH, ke schválení návrhu SP, který je bez vady.
8. | na vypořádání připomínek je 12 kalendářních dní od zaslání žádosti zpravodaje děkanovi vypořádání připomínek v akreditačním spisu | Děkan zasílá nashromážděné hodnotící dokumenty od zpravodaje garantovi a nebo proděkanovi formou "Výzva děkana garantovi k vypořádání připomínek" s těmito přílohami: 1. Zpráva zpravodaje 2. 3x expertní posudky | elektronicky | Děkan | Garantovi + proděkanovi | 0 | Garant na základě děkanovy výzvy a jejich příloh zahajuje vypořádání ….a žádá o otevření spisu *GrpAIS= akreditace@vscht.cz - obvykle Ing. P. Kubovou | Obsah výzvy děkana garantovi: 1) provést opravy dle zpravodaje 2) vysvětlit, pokud se jedná o relevatní připomínku, kterou lze vysvětlit bez zásahu do akre spisu 3) vypracovat jasný soupis změn provedených v akre spisu
9. | vypořádání připomínek | Garant nebo proděkan zasílá na akreditace@vscht.cz Žádost o otevření spisu v AIS a v kopii děkanovi | elektronicky | Proděkan, Garant | akreditace@vscht.cz | Děkan | od GrpAIS dostane garant odpověď, že je spis otevřen | Obsah žádosti o otevření spisu: Na základě výzvy děkana fakulty žádám o zpřístupnění akre spisu programu xyx k provedení dílčích úprav ve smyslu připomínek zpravodaje.
10. | vypořádání připomínek | Garant nebo proděkan zasílá děkanovi sepsaný způsob vypořádání připomínek v akre spisu vč. přístupového linku na novou verzi spisu v AIS a zajistí zavření spisu | elektronicky | Garant | Děkanovi | 0 | Děkan zahájí na základě dostupných podkladů od garanta zpracovávat Zprávu děkana o vypořádání připomínek
11. | vypořádání* připomínek 6. 4. 2021 | Děkan zasílá zpravodaji v případě vypořádání připomínek" Zprávu o vypořádání připomínek" a v kopii OHK | elektronicky | Děkan | Zpravodaji | Helena.Kavalcova@vscht.cz | Zpravodaj má hotový podklad pro konečnou komunikaci s rektorem před jednáním RVH, ke schválení návrhu SP, který je připomínkován s nutností otevřít akreditační spis v AIS v procesu vypořádání připomínek. | vzor č. 3 Předvyplněná "Žádost zpravodaje rektorovi o předložení v Radě k vnitřní akreditaci"je uložena na sdílením disku IAkred
12. | nejpozději do 8 kalendářních dnů od přijetí zprávy o vypořádání připomínek tj. 14. 4. 2021 | Zpravodaj zasílá rektorovi "Žádost zpravodaje rektorovi o předložení výsledků posouzení SP v Radě k rozhodnutí o udělení či neudělení vnitřní akreditace" s přílohami: 1. Zpráva zpravodaje 2. Vyjádření děkana/Zpráva děkana o vypořádání připomínek a v kopii OHK | elektronicky | Zpravodaj | Rektorovi | Helena.Kavalcova@vscht.cz | Svolání jednání Rady obvykle do 14 dnů po kompletaci všech doručených Žádostí zpravodaje/ů, na zasedání probíhá prezentace SP zpravodajem, Rada hlasuje o návrhu usnesení (výsledku vnitřní akreditace). OHK na základě zápisu z jednání Rady vypracování Rozhodnutí o žádosti o vnitřní akreditaci SP, které je předáno příslušnému děkanovi. | vzor č. 4. "Rozhodnutí Rady o vnitřní akreditaci" vypracovává OHK na základě zápisu ze zasedání Rady, kde se rozhodlo o výsledku procesu vnitřní akreditace SP | Usnesení pro RVH zpravodajem připraveno
13. | obvykle nejpozději do 14 kalendářních dnů po kompletaci všech podkladů zasedá RVH za účelem vnitřní akreditace SP t.j. 27. 4. 2021 pozvánka na jednání RVH dne 19-20.4. 2021 | Řádné zasedání RVH - usnesení o schválení či neschválení SP pro vnitřní akreditaci - Rozhodnutí o žádosti o udělení vnitřní akreditace SP je v listinné podobě následně předáno děkanovi | Písemně | Rektor/OHK | Děkanovi | 0 | "Žádost o přidělení kodů programů" vč. zkráceného podání informací o průběhu vnitřní akreditace zajištěno Pedagogickým oddělením a GrpAIS | Pozvánka na dálší 21. zasedání RVH nejpozdějí dne 27.4. 2021 zaslat dne 19.4. 2021 | Rozhodnutí o žádosti o vnitřní akreditaci SP
14. | neprodleně | Žádost o přidělení kodů programů + zkrácené informování o transparentním průběhu vnitřní akreditace v kopii OHK | Písemně (datovka) | Rektor/ PeOdd/ | NAÚ/MŠMT | Helena.Kavalcova@vscht.cz | 0 |  | PeP žádá o přidělení kódu SP včetně splnění informační povinnosti o akreditovaném SP Radou
15. | neprodleně | Uveřejnění výsledku vnitřní akreditace | Osobně projednáno s Ing. Kubovou během prvních vnitřní akreditací v roce 2019 |  | Bude uveřejněno na úřední desce VŠCHT Praha https://www.vscht.cz/uredni-deska/akreditace
|  | *GrpAIS = akreditace@vscht.cz | Kubová, Popová, Pátková, Šimek | Jediné 4 osoby reagující na žádost garanta SP o otevření akre spisu a zajišťující nahrání dokumentační stopy o vnitřním hodnocení SP do složky PRŮVODNÍ DOKUMENTACE akre spisu v AIS. | V AIS v každém akre spisu SP musí být tato dokumentační stopa, pokud nejsou přijaté připomínky: 1. Žádost děkana rektorovi o vnitřní akreditaci 2. Formulář hodnocení SP od 3 posuzovatelů zaslaný zpravodaji 3.Zpráva zpravodaje s Žádostí o vyjádření děkana 4. Vyjádření děkana zaslané zpravodaji 5. Žádost zpravodaje rektorovi o schválení SP v Radě s dvěma přílohami 6. Rozhodnutí o žádosti o udělení vnitřní akreditace |  | V AIS v každém akre spisu SP musí být tato dokumentační stopa, pokud jsou přijaté připomínky: 1. Žádost děkana rektorovi o vnitřní akreditaci 2. Formulář hodnocení SP od 3 posuzovatelů zaslaný zpravodaji 3. Zpráva zpravodaje s Źádostí o vyjádření děkana 4. Vyjádření děkana - přijal připomínky - Zpráva děkana o vypořádání připomínek zaslaná zpravodajovi 5. Žádost zpravodaje rektorovi o schválení SP v Radě s přílohami 6.. Rozhodnutí o žádosti o udělení vnitřní akreditace Je k dohledání: - žádost o otevření spisu v AIS - případně garantem sepsaný způsob vypořádání připomínek vč. přístupového linku na novou verzi akre spisu v AIS
Žádost děkana předsedovi Rady o udělení vnitřní akreditace SP je oprávněn děkan zaslat v listinné podobě a elektronicky OHK, pokud: 1. Kompletní návrh akreditace SP je v elektronické podobě vložen do AIS a je znám funkční odkaz do akreditačního spisu daného SP. 2. Děkan předloží návrh akreditace SP k projednání AS FA v jednotě s článkem č. 4 odst. 1 a článkem 2 odst. 5 a 6 vnitřní normy „Hodnocení, schvalování a řízení SP“ a AS FA předá zápis děkanovi. 3. Děkan následně předloží návrh akreditace SP spolu se zápisem z jednání AS FA ke schválení VR FA v jednotě s článkem 4 odst. 2 a článkem 2 odst. 5.- 6. výše uvedené vnitřní normy a VR FA předá zápis děkanovi. Vnítřní akreditační proces na VŠCHT Praha může být zahájen rozesláním relevantních podkladů třem posuzovatelům, pokud: 1. Rada schválí jmenovitý návrh třech posuzovatelů a zpravodaje Rady studijního programu. 2. Rada schválí časový harmonogram průběhu vnitřní akreditace. 3. Rektor jako předseda Rady má k dispozici žádost o udělení vnitřní akreditace studijního programu. 4. Oddělení hodnocení kvality provede formální kontrolu návrhu studijního programu (akreditačního spisu).
| * | pokud ke dnům pracovního volna přibude při vypočítávání kalendářních dnů ještě svátek, počítá se jako rozhodný den pro předložení dokumentu subjektu vnitřní akreditace nejbližší pracovní den.