## Harmonogram
Detailní časový harmonogram zpracování ZVHK II (2018-2022)
| Název dokumentu | Termín dokončení | Zodpovědnost - předkladatel do RVH
| ZVHK II (Zpráva o vnitřním hodnocení kvality) za 2018-2022 | předložení RVH do 30.06.2023 | Koordinátor kvality (místopředseda Rady, prorektor pro strategie a rozvoj)
| Úkony: | Lhůty zpracování: | Kdo provádí:
1. | Zahájení předpřípravy obsahu ZVHK II bez dat roku 2022 (prostý popis grafů ze 4 dodatků) | leden 2023 | OHK provádí
2. | Konzultace s analytikem dat pro rok 2022 a zahájení sběru dat za rok 2022 dle analýzy potřebných dat | od únor 2023 - do 31.3. 2023 | OHK ve spolupráci s klíčovými osobami
3. | Předpřipravená ZVHK II s daty za 2022 je předána ke zhodnocení činností (ukazatelů) klíčovým osobám za VZČ, TĆ a SČ. | duben - až do 30.5. 2023 | OHK ve spolupráci s klíčovými osobami
4. | Kompletně zpracovaný návrh ZVHK II je předán ke kontrole obsahu koordinátorovi kvality | do 31.5. 2023 | OHK ve spolupráci k koordinátorem kvality
5. | Vypořádání možných připomínek koordinátora | do poloviny června 2023 | OHK ve spolupráci s klíčovými osobami
6. | Předložení ZVHK II k projenání v KR | během června 2023 | předkládá koordinátor kvality
7. | Předložení ZVHK II k prvnímu čtení v RVH | do 30.06.2023 | OHK ve spolupráci s koordinátorem kvality (ke čtení v RVH i AS VŠCHT) | odsouhlasena konečná verze v RVH dne 12.9. 2023
Zpracovala: Ing. Kavalcová OHK 8.2. 2023